## Sheet1
Task Name | Start | Duration | End | Start Time? | Preferred Duration? | Due Date? | Predecessors | Sem1start | Sem1end | Sem2start | Sem2end
Semesters | 2014-02-24 | [6 empty] | 2014-02-24 | 2014-05-30 | 2014-07-28 | 2014-10-31
Select Task | 2014-02-24 | 7 | 2014-03-03 | 2014-02-24 | 7 |  |  | 41694 | 95 | 59 | 95
Literature Review | 2014-03-03 | 60 | 2014-05-02 |  |  | 2014-05-02 | Select Task
Initial Research | 2014-03-03 | 14 | 2014-03-17 |  | 14 |  | Select Task
Develop Research Questions | 2014-03-17 | 7 | 2014-03-24 |  | 7 |  | Initial Research
Methodology (pt 1) | 2014-03-31 | 7 | 2014-04-07 | 2014-03-31 | 7
Methodology (pt 2) | 2014-04-07 | 14 | 2014-04-21 |  | 14 |  | Methodology (pt 1)
Methodology (pt 3) | 2014-04-21 | 11 | 2014-05-02 |  |  | 2014-05-02 | Methodology (pt 2)
Introduction | 2014-04-25 | 7 | 2014-05-02 | 2014-04-25 | 7
Proposal | 2014-05-02 | 7 | 2014-05-09 |  |  | 2014-05-09 | Methodology (pt 3)
Preliminary Results | 2014-04-07 | 28 | 2014-05-05 |  |  | 2014-05-05 | Methodology (pt 1)
Prepare for Seminar | 2014-05-09 | 14 | 2014-05-23 |  | 14 |  | Proposal
Implement Algorithms | 2014-05-05 | 84 | 2014-07-28 |  |  | 2014-07-28 | Preliminary Results
Implement Test Benches | 2014-07-14 | 14 | 2014-07-28 | 2014-07-14 | 14
Perform Tests | 2014-07-28 | 14 | 2014-08-11 |  | 14 |  | Implement Test Benches
Analyse Results | 2014-08-11 | 28 | 2014-09-08 |  | 28 |  | Perform Tests
Final Report | 2014-09-08 | 32 | 2014-10-10 |  |  | 2014-10-10 | Analyse Results
Seminar | 2014-10-10 | 14 | 2014-10-24 |  |  | 2014-10-24 | Final Report
Formulas:
Start = [Sem1start]
Start = IF([Start Time?],[Start Time?],VLOOKUP([Predecessors],A:H,2,FALSE)+VLOOKUP([Predecessors],A:H,3,FALSE))
End = [Start]+[Duration]